**АДМИНИСТРАЦИЯ**

 **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **СТАРЫЙ АМАНАК**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

 **ПОХВИСТНЕВСКИЙ**

 **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 28.06.2018 г. № 70а

**О подготовке проекта о внесении изменений**

**в Генеральный план сельского поселения**

**Старый Аманак муниципального**

**района Похвистневский Самарской области**

 В целях обеспечения комплексного развития территории, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 24,25,28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Старый Аманак, Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

 **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, согласно Приложению 1.

 3. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами

предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, согласно Приложению 2.

 4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Аманакские вести»

и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 Глава поселения Старый Аманак В.П.Фадеев

 Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

от 28 июня 2018 года №

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| 1. | Разработка проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – проект о внесении изменений в Генеральный план) | Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Администрация поселения) | Не позднее 2 недель со дня опубликования настоящего Постановления |
| 2. | Регистрация и рассмотрение предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план, подготовка мотивированных ответов о возможности (невозможности) их учета | Комиссия по подготовке проекта Генерального плана сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Комиссия) | Не позднее 10 дней со дня представления предложений заинтересованных лиц  |
| 3. | Рассмотрение разработанного проекта о внесении изменений в Генеральный план, внесение предложений и замечаний по проекту Генерального плана | Комиссия | В срок не позднее 10 дней со дня получения проекта Генерального плана |
| 4. | Принятие решения о проведении публичных слушаний | Глава поселения  | Не позднее 10 дней со дня получения проекта Генерального плана |
| 5. | Опубликование проекта о внесении изменений в Генеральный план, решения о проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Старый Аманак | Глава поселения | С учетом периодичности выпуска газеты  |
| 6. | Проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план | Администрация поселения | 30 дней |
| 7. | Доработка проекта о внесении изменений в Генеральный план с учетом результатов публичных слушаний, направление проекта о внесении изменений в Генеральный план Главе поселения | Комиссия | Не позднее 10 дней со дня получения проекта о внесении изменений в Генеральный план |
| 8. | С учетом заключения о результатах публичных слушаний принятие решения о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план в Собрание представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения) или об отклонении соответствующего проекта и направлении его на доработку | Глава поселения | В течение 10 дней со дня предоставления проекта о внесении изменений в Генеральный план |
| 9. | Опубликование проекта о внесении изменений в Генеральный план после утверждения Собранием представителей поселения в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов сельского поселения Старый Аманак | Глава поселения | В течение 10 дней со дня утверждения проекта изменений в Генеральный план |

 Приложение 2

к постановлению Администрации

сельского поселения Старый Аманак

муниципального района Похвистневский Самарской области

 от 26 июня 2018 года № 70а

**Порядок направления заинтересованными лицами**

**предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план** **сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области**

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Администрацию сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области (далее также – Администрация) свои предложения и замечания, касающиеся проекта Генерального плана. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с.Старый Аманак, ул. Центральная, 37а.
2. Рассмотрению подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Генеральный план, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего Постановления.
3. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для рассмотрения предложений по существу.
4. Полученные материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия по проекту правил землепользования и застройки сельского поселения рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц.
6. По результатам рассмотрения предложений Администрация поселения направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения