|  |  |
| --- | --- |
|  **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ** **АДМИНИСТРАЦИЯ**   **сельского поселения**  **Старый Аманак**  **муниципального района**  **Похвистневский**  **Самарской области** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** **11.03.2022 № 13**Об утверждении отчёта о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год |  |

 В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации сельского поселения Старый Аманак от 11.11.2019г. № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения», Администрация сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» по итогам 2021 года.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Аманакские вести».

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Старый Аманак Т.А.Ефремова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ АМАНАК** **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

**ОТЧЁТ ЗА 2021 ГОД.**

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» разработана в соответствии с Постановлением Администрации сельского поселения Старый Аманак от 11.11.2019г. № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области».

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств бюджета сельского поселения Старый Аманак и за счёт областного бюджета в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области». В бюджете сельского поселения Старый Аманак в 2021 году за счёт бюджетов всех уровней были предусмотрены средства в размере 14 116,7 тыс.рублей, в том числе:

- средства федерального и областного бюджета – 1 236,9 тыс.рублей;

- средства местного бюджета – 12 879,8 тыс.рублей.

-безвозмездные поступления - 0 ,00 тыс.руб.

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по ее окончании. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы):

Q1=12059,3/14 116,7= 0,85

 По шкале оценки полноты финансирования (Таблица 1, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак 11.11.2019г. № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области»):

 0,5 <= Q1 < 0,98 - неполное финансирование

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период:

Q2= (60/60+15/15+122/122+70/70+1/1+5/5+100/100+110/110+2/2+86/86+

117,3/117,3+2/2+100/100+1/1/+5/5+30/30+2/2+40/40)/18 = 1

 По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Таблица 2, Приложение 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак 01.11.2019г. № 127 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области»):

 0,95 <= 1 <= 1,05 - высокая результативность

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение № 5 к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак 01.11.2019г. № 133 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Комплексное развитие сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2021 год имеет высокий уровень эффективности и социальной значимости, поэтому рекомендуется продолжить реализацию данной муниципальной программы.

Приложение 1

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старый Аманак муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2022 № 21

Выполнение объема финансирования, необходимых для реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

за 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Направления финансирования | Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | Процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |   6 |
|  | **Всего на реализацию программы, в т.ч.** | 14116,7 | 12059,3 | 85,43 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 1236,9 | 981,9 | 79,38 |   |
|   | - бюджет поселения | 12879,8 | 11207,7 | 85,45 |   |
| 1 | **Подпрограмма 1. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 годы»** | **179,1** | **179,1** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | 179,1 | 179,1 | 100,00 |   |
| 2 | **Подпрограмма 2. «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2018-2022 годы»** | **679,7** | **679,7** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **679,7** | **679,7** | 100,00 |   |
| 3 | **Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2018-2022 годы»** | **35,5** | **35,5** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | **0** | **0** | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **35,5** | **35,5** | 100,00 |   |
| 4 | **Подпрограмма 4. «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2018-2022 годы»** | **44,1** | **44,1** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **44,1** | **44,1** | 100,00 |   |
| 5 | **Подпрограмма 5. «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Старый Аманак»** | **49,4** | **49,4** | 100,00 |   |
| **Межевание земельных участков кладбищ**  |
|   | - федеральный и областной бюджет |  |  | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | 49,4 | 49,4 | 100,00 |   |
| 6 | **Подпрограмма 6. «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2018-2022 годы»** | **22,3** | **22,3** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **22,3** | **22,3** | 100,00 |   |
| **7** | **Подпрограмма 7. «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2018-2022 годы»** | **38,4** | **38,4** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **38,4** | **38,4** | 100,00 |   |
| **8** | **Подпрограмма 8. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2023 года»** | **1244,5** | **1244,5** | 100,00 |   |
|   | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|   | - бюджет поселения | **1244,5** | **1244,5** | 100,00 |   |
| **9** | **Подпрограмма 9. «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак» муниципального района Похвистневский на 2018-2022 годы»** | **7184,5** | **5233,7** | 72,85 | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры  |
|   | - федеральный и областной бюджет | 1000 | 851,6 | 85,16 |   |
|   | - бюджет поселения | **6184,5** | **4382** | 70,85 | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры  |
| **10** | **Подпрограмма 10. "Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области"** | **2716** | **2609,4** | 96,08 |   |
|   |  - федеральный и областной бюджет | 236,9 | 130,3 | 55,0 |  В течении года план по ВУС снижен с 1 ставки до 0,4 ставки.  |
|   | - бюджет поселения | 2479,1 | 2479,1 | 100,0 |  |
| **11** | **Подпрограмма 11. "Развитие информационного общества в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области"** | **58,1** | **58,1** | 100,00 |   |
|  | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|  | - бюджет поселения | **58,1** | **58,1** | 100,00 |   |
| **12** | **Подпрограмма 12. «Информирование населения сельского поселения Старый Аманак »** | **2,4** | **2,4** | 100,00 |   |
|  | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|  | - бюджет поселения | 2,4 | 2,4 | 100,00 |   |
| **13** | **Подпрограмма 13. «Развитие культуры на территории сельского поселения Старый Аманак»** | **1812,1** | **1812,1** | 100,00 |  |
|  | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|  | - бюджет поселения | **1812,1** | **1812,1** | 100,00 |   |
| **14** | **Подпрограмма 14. «Оценка недвижимости, признания и регулирования отношений муниципальной собственности сельского поселения Старый Аманак»** | **50,6** | **50,6** | 100,00 |   |
|  | - федеральный и областной бюджет | 0 | 0 | 0,00 |   |
|  | бюджет поселения | **50,6** | **50,6** | 100,00 |   |

Приложение 2

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старый Аманак муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2021 № 21

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N строки  | Наименование  цели (целей) и  задач, целевых  показателей |  Ед.изм. | Значение целевого показателя  | Процент выполнения |  Причины отклонения от планового значения   |
| план  | факт  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Степень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | 100 | В 2021 году :1.проверка противоп. гидрантов 12,8 тыс.руб.2. разработка схемы теплоснабжения 16,0 тыс.руб. |
| 2 | Доля сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в замене | % | 15 | 15 | 100 |
| 3 | Увеличение доли специализированных детских площадок и зон отдыха на территории населенного пункта | % | 122 | 122 | 100 |  |
| 4 | Доля протяженности освещенных улиц и дорог по отношению к общей протяженности улиц и дорог местного значения | % | 70 | 70 | 100 | В 2021 году приобретались электротовары на сумму 12,2 т.руб. |
| 5 | Снижение количества пожаров на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц |  1 |  1 | 100 |  |
| 6 | Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях | %/семей |  5 |  5 | 100  |  |
| 7 | Доля фактического количества участников физкультурного мероприятия в заявленном плане проведения мероприятия | % | 100 | 100 | 100 |   |
| 8 | Рост количества физкультурно-спортивных мероприятий по сравнению с периодом прошлого года | % | 110 | 110 | 100 |  |
| 9 | Снижение количества преступлений на территории муниципального образования (по отношению к показателям предыдущего года) | единиц | 2 | 2 | 100  |   |
| 10 | Доля МКД оснащенная приборами учета ТЭР | % | 86 | 86 | 100 |  |
| 11 | Увеличение протяжённости построенных дорог местного значения; -Увеличение протяжённости реконструированных дорог местного значения;-Увеличение протяжённости отремонтированных дорог местного значения;-Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий;-Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям. | % | 117,3 | 117,3 | 100,0 | В 2021 году проводился:- ремонт авт.дороги местного значения по ул.Шулайкина (устройство тротуара от д.№82 до д№104) в с.С.Аманак 865,5 руб. (851,6-обл.бюджет+13,8 бюдж.поселения)-ремонт авт. дороги по улицам Садовая,Первомайская,Центральная,Заречная,Родничковая,Чапаева,Вотлашева- 3 105,1 руб. за счет МДФ.- устройство подъезда к ФАПу с.Н.Аманак - 350,0 руб.  |
| 12 | Количество муниципальных служащих и представителей кадрового резерва муниципальной службы Администрации сельского поселения, принявших участие в мероприятиях по оценке компетенций и профессионального развития | человек | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | Количество муниципальных служащих Администрации сельского поселения, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде | человек | 2 | 2 | 100 |  |
| 14 | Доля разработанных и внесенных актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, регулирующие вопросы трудовых отношений и прохождения муниципальной службы, от общего количества МНПА, принятых в сфере кадрового обеспечения | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 15 | Обеспечение доступа к информации о деятельности Администрации сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области. | сайт | 1 | 1 | 100 |  |
| 16 | Приобретение и техническое сопровождение операционных систем, архиваторов, офисных приложений, систем криптографической защиты информации, информационно-справочных систем, хостинг, токенов; | шт. | 5 | 5 | 100 |  |
| 17 | Приобретение основных средств, в том числе персональных ЭВМ, оргтехники, печатающих устройств, проекционного экрана, проектора, телевизионной техники, систем хранения данных, внешних жестких дисков, видеокамер.Приобретение и содержание расходных материалов и комплектующих к оргтехнике, в т.ч. заправка оргтехники;Развитие и модернизация локальной вычислительной сети: приобретение и ремонт кондиционеров, маршрутизаторов, модемов, сетевого кабеля; прокладка сетевого кабеля в здание Администрации сельского поселения. | шт. | 30 | 30 | 100 |  |
| 18 | Внедрение комплексной системы защиты информации (приобретение антивирусных средств защиты, сетевых экранов, прокси-серверов); | шт. | 2 | 2 | 100 |  |
| 19 | Приобретение необходимых материальных запасов для повышения качества обслуживания населения, в т.ч. приобретение канцелярских товаров и бумаги. | шт. | 40 | 40 | 100 |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации сельского

 поселения Старый Аманак муниципального района

Похвистневский Самарской области

от 11.03.2021 № 21

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ АМАНАК МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПОХВИСТНЕВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДЫ»

ЗА 2021 ГОД

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| №  | Наименование мероприятий | Объём расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб. | Причины отклонения от планового значения |
| п/п |
|   | план | факт | процент выполнения |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021-2025 годы»** | **179,1** | **179,1** | **100,00** |   |
| 1.1 | Проведение проверки пожарных гидрантов  | 12,8 | 12,8 | **100,00** |   |
| 1.2 |  Подключение зданий ФАП к инженерным сетям теплоснабжен.электроснабж., водоснабж. и канализ. | 150,3 | 150,3 | **100,00** |   |
| 1.3 |  Разработка актуализации схем теплоснабжения для поселений | 16 | 16 | **100,00** |   |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство территории муниципального образования на 2021-2025 годы»** | **679,7** | **679,7** | **100,00** |   |
| 2.1 | Благоустройство населенных пунктов | 40,3 | 40,3 | **100,00** |   |
| 2.2 | Услуги по уборке территорий и помещений | 85,4 | 85,4 | **100,00** |   |
| 2.3 | Приобретение материальных запасов для триммера | 7,1 | 7,1 | **100,00** |   |
| 2.4 | Уплата земельного налога под размещением кладбищ | 167,2 | 167,2 | **100,00** |   |
| 2.5 | Уплата транспортного налога  | 1,6 | 1,6 | **100,00** |   |
| 2.6 | Содержание водителей | 255,7 | 255,7 | **100,00** |   |
| 2.7 | Трудоустройство граждан | 0 | 0 | **0,00** |   |
| 2.8 | Приобретение контейнеров | 44,5 | 44,5 | **100,00** |   |
| 2.9 | Известь | 5 | 5 | **100,00** |   |
| 2.10 | Вывоз ТКО с территории кладбищ | 10,1 | 10,1 | **100,00** |   |
| 2.11 | Моющие средства | 0,8 | 0,8 | **100,00** |   |
| 2.12 | Изготовление и монтаж пантуса | 52 | 52 | **100,00** |   |
| 2.12 |  Штраф за соверш.адм.правонар .обесп.сан.-эпид.требований  | 10 | 10 | **100,00** |   |
| 2.12 |  Услуги по обкосу травы и уборке снега на территории сельских поселений | 0 | 0 | **0,00** |   |
| **3** | **Подпрограмма 3 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования на 2021-2025 годы»** | **35,5** | **35,5** | **100,00** |   |
| 3.1 | Мероприятия в области обеспечения пожарной безопасности  | 35,5 | 35,5 | **100,00** |   |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования на 2021-2025 годы»** | **44,1** | **44,1** | **100,00** |   |
| 4.1 | Мероприятия по предупреждению ЧС на территории сельского поселения | 44,1 | 44,1 | **100,00** |   |
| **5** | **Подпрограмма 5. «Мероприятия в области национальной экономики на территории сельского поселения Старый Аманак»** | 49,4 | 49,4 | **100,00** |   |
| 5.1 | Межевание земельных участков кладбищ  | 49,4 | 49,4 | **100,00** |   |
| **6** | **Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения» на 2021-2025 годы»** | **22,3** | **22,3** | **100,00** |   |
| 6.1 | Мероприятия в области физической культуры и спорта | 2,5 | 2,5 | **100,00** |   |
| 6.2 | Уплата налога под строительство спортивной площадки | 19,8 | 19,8 | **100,00** |   |
| **7** | **Подпрограмма 7 «Создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка на территории муниципального образования на 2021-2025 годы»** | **38,4** | **38,4** | **100,00** |   |
| 7.1 | Охрана общественного порядка сельского поселения Старый Аманак | 38,4 | 38,4 | **100,00** |   |
| **8** | **Подпрограмма 8 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования до 2023 года»** | **1244,5** | **1244,5** | **100,00** |   |
| 8.1 | Уличное освещение | 1232,3 | 1232,3 | **100,00** |   |
| 8.2 | Приобретение и установка ламп (светильников, прожекторов) уличного освещения  | 12,2 | 12,2 | **100,00** |   |
| **9** | **Подпрограмма 9 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы»** | **7184,5** | **5233,7** | **72,85** | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры  |
| 9.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного  | 3105,1 | 3105,1 | **100,00** |   |
| 9.2 | Содержание автомобильных дорогобщего пользования местного значения | 2168 | 545,4 | **25,16** | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры  |
| 9.3 | Отсыпка дорог | 177,5 | 0 | **0,00** | В связи с сезонностью выполнения работ, на поступившие средства акцизов в 4 кв. не были проведены конкурсные процедуры  |
| 9.4 | Уплата налога под строительство дороги | 57,7 | 57,7 | **100,00** |   |
| 9.5 | Снегоуборочная машина | 42 | 42 | **100,00** |   |
| 9.6 | Устройство подьезда к ФАПу | 350 | 350 | **100,00** |   |
| 9.7 | Уличное освещение | 267,9 | 267,9 | **100,00** |   |
| 9.8 | Ремонтт тротуара  | 1016,3 | 865,5 |  | Расторжение Контракта №5 лот28 октября 2021г. В части неисполненных обязательств на сумму 150 78,66 руб.  |
| **10** | **Подпрограмма 10«Развитие муниципальной службы в Администрации сельского поселения Старый Аманак»** | 2716 | 2609,4 | **96,08** |   |
| 10.1 | Развитие муниципальной службы | 2682,7 | 2576,2 | **96,03** | В течении года план по ВУС снижен с 1 ставки до 0,4 ставки.  |
| 10.2 | Обеспечение проведения выборов и референдумов  | 33,3 | 33,3 | **100,00** |   |
| **11** | **Подпрограмма 11 "Развитие информационного общества в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области"** | **58,1** | **58,1** | **100,00** |   |
| 11.1 | Развитие информационного общества в сельском поселении Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области | 58,1 | 58,1 | **100,00** |   |
| **12** | **Подпрограмма 12 «Информирование населения сельского поселения Старый Аманак»** | **2,4** | **2,4** | **100,00** |   |
| 12.1 | Периодическая печать и издательства | 2,4 | 2,4 | **100,00** |   |
| **13** | **Подпрограмма 13. «Развитие культуры на территории сельского поселения Старый Аманак»** | **1812,1** | **1812,1** | **100,00** |   |
| 13.1 | Межбюджетные трансферты в области культуры | 1812,1 | 1812,1 | **100,00** |   |
| **14** | **Подпрограмма 14 «Оценка недвижимости, признания и регулирования отношений муниципальной собственности сельского поселения Старый Аманак»** | **50,6** | **50,6** | **100,00** |   |
| 14.1 | Уплата налогов, сборов и иных платежей по объектам муниципальной собственности | 50,6 | 50,6 | **100,00** |   |
|   |   | **14116,7** | **12059,3** | **85,43** |   |