РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения

Старый Аманак

муниципального района

Похвистневский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Старый Аманак

07.07.2023 г №77

О подготовке проекта изменений в Генеральный план

сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, постановляю:

- Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Старый Аманак муниципального района Похвистневский Самарской области от 11.12.2013 № 72 (в ред. от 10.12.2020 № 20), (далее – проект изменений в Генеральный план), в части установления функциональной зоны «Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур» для территорий, указанных в Приложении 
№ 1 и № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в Генеральный план в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Постановлению.

- Предложения заинтересованных лиц, связанные с корректировкой генерального плана сельского поселения Старый Аманак по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в срок до «12» июля 2023 года по адресу: 446472, Самарская область, Похвистневский район, с. Старый Аманак, ул. Центральная, д. 37А, либо по адресу электронной почты: adm.amanak.efremova@yandex.ru

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в газете Аманакские вести и на официальном сайте администрации в сети «Интернет» по адресу https://star-amanak.ru/

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения					Т.А.Ефремова

Приложение № 1

к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак  муниципального района Похвистневский Самарской области

от «07»июля 2023 года № 77

Приложение № 2

к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак  муниципального района Похвистневский Самарской области

от «07»июля 2023 года № 77

Приложение № 3

к Постановлению Администрации сельского поселения Старый Аманак  муниципального района Похвистневский Самарской области

от «07»июля 2023 года № 77

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план сельского поселения Старый Аманак муниципального района  Похвистневский Самарской области (далее также – проект изменений в генеральный план)

| № | Мероприятия | Исполнитель | Сроки проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка проекта изменений в генеральный план | Исполнитель по договору | До 17.07.2023 |
| 2. | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту изменений в генеральный план | Администрация сельского поселения | До 21.08.2023 |
| 3. | Доработка проекта изменений в генеральный план с учетом замечаний, поступивших по результатам публичных слушаний | Исполнитель по договору | До 04.09.2023 |
| 4. | Размещение проекта изменений в генеральный план во ФГИС ТП | Администрация сельского поселения | До 18.09.2023 |
| 5. | Согласование проекта изменений в генеральный план с уполномоченными органами государственной власти | Администрация сельского поселения | До 18.10.2023 |
| 6. | Утверждение проекта изменений в генеральный план | Собрание представителей сельского поселения | До 31.10.2023 |
| 7. | Опубликование утверждённых изменений в генеральный план | Глава сельского поселения | В течение 10 дней со дня утверждения изменений в генеральный план |